附件

师德师风专项整治工作实施方案

为进一步规范我市中小学校办学行为和在职教师从教行为，建立良好教育生态，维护教师的良好形象，《海南省教育厅关于在全省教育系统持续开展师德师风专项整治工作的通知》（琼教师〔2023〕48号）文件精神，结合我市实际情况，特制定本实施方案。

一、工作目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以规范教师从教行为为目标，坚持问题导向，突出重点、落实责任、注重长效，深入开展专项治理工作，坚决整治违反政治纪律、有偿补课、收受礼品礼金、生活作风不健康、侮辱猥亵学生、侵害学生身心健康等师德失范行为。严肃查处违规违纪案件，切实提高教师职业道德水平，着力从根本上遏制和杜绝师德失范问题的发生，营造有利于全市教育事业风清气正教书育人的良好环境，引导广大教师不忘立德树人初心。

二、组织机构

为强化工作职责，提高整治实效，有序开展师德师风专项整治工作，成立师德师风专项整治工作领导小组。

组  长：杜井冈 （市教育局党委书记、局长）

副组长：陈玲飞 （市教育局党委委员、市政府教育总督学）

李志刚 （市教育局党委专职副书记）

陈小冬 （市教育局党委委员、副局长）

李丽萍 （市教育局党委委员、副局长）

侯雪华 （市教育局党委委员、副局长）

王兆晖 （市教育局副局长）

成  员：李从华（市教育局党委办公室主任）

陈恩静 （市教育局行政办公室主任）

陈玉妃 （市政府教育督导委员会主任）

何世养（市教育局政策法规与思想政治科

工作人员

陈  曦 （市教育局人事科负责人）

刘  玲 （市教育局基础教育科科长）

欧阳孝青 （市教育局职业教育与成人教育科科长）

帅选利 （市教育局学校安全工作科科长）

张  源 （吉阳区教育局局长）

唐庆鑫 （天涯区教育局局长）

王雪莲 （崖州区教育局局长）

钟向能 （海棠区教育局局长）

谢  萍 （育才生态区管委会教育科技卫健局局长）

领导小组下设办公室，办公室设在市教育局人事科。办公室主任由陈小冬同志兼任，副主任由陈曦同志担任，工作人员由市教育局人事科、基教科、党委办、办公室、督导室、安全科、职成教科、政思科相关人员组成。

三、整治范围和对象

全市各级各类中小学校（幼儿园）及在岗专任教师。

四、整治重点

（一）违反政治纪律；

（二）组织、要求学生参加有偿补课；

（三）通过向学生推销图书、报刊、生活用品、社会保险等商业服务获取回扣；

（四）索要或收受学生和家长赠送的礼品礼金；

（五）体罚或变相体罚学生；

（六）为校外培训机构和他人介绍生源、提供相关信息；

（七）品行不良，侮辱猥亵学生，影响恶劣的；

（八）生活作风不健康和其他严重违反师德规范，造成不良影响和后果的行为。

五、工作步骤

专项整治工作从2023年6月开始至12月，分三个阶段进行。

（一）动员部署阶段（6月）

1.制定方案。各单位要认真研究，制定适应新形势、新任务要求的工作方案，从组织领导、宣传教育、监督检查、违规查处等方面夯实责任、细化举措。在针对性、实效性上下功夫，确保活动收到实效。

2.开展宣传。各单位要统一思想，提高认识，迅速布置本次专项整治工作。充分利用广播、短信、微信等多种形式，加强对《新时代中小学教师职业行为十项准则》《中小学教师违反职业道德行为处理办法（2018年修订）》《海南省中小学教师职业行为负面清单》《海南省中小学教师违反职业道德行为处理实施细则（2020年修订）》《中小学教育惩戒规则（试行）》等文件进行宣传和学习解读，帮助广大教师全面理解和准确把握，做到全覆盖、无死角，并将学习师德规范作为必修内容，全面纳入教师聘用、教师资格认定、新教师入职培训和在职教师日常培训，确保每位教师知准则、守底线。

3.完善平台。各单位要积极构建及完善学校、教师、学生、家长及社会广泛参与的监督体系，畅通群众反映意见渠道，设立并公布监督举报电话和信箱，并在学校公示栏和校园网等平台显著位置向社会公布，自觉接受社会监督，及时受理有偿补课和违规收受礼品礼金等不良行为的投诉举报，对存在问题的教师及相关人员要根据有关规定严肃处理。市教育局监督举报电话：0898-88657805，举报邮箱：syjysdsf@163.com。

（二）专项治理（7月-10月）

1.压实责任。各单位要严格落实师德师风主体责任，明确责任清单，杜绝出现推诿扯皮现象。中小学（幼儿园）校（园）长是学校师德建设工作第一责任人，引导教师守好讲台主阵地，将立德树人放在首要位置。校长要切实担负起教育和监管本校教师的责任与义务，依法依规、果断有力、及时有效地处置师德师风突出问题，确保整治工作不流于形式，不走过场，使广大群众切身感受到教师队伍的变化,让学生受益,家长满意,社会认可。

2.加大检查力度。通过召开学校教职工会议、民主生活会、案件剖析会等多种形式，对教师在师德师风方面存在的问题全面开展自查自纠整治工作。深入摸底在职教师是否存在违反政治纪律、有偿补课、收受礼品礼金、生活作风不健康、侮辱猥亵学生、侵害学生身心健康等问题，采取明察暗访、随机抽查等方式加大师德违规行为查处力度。对于自查出的问题和群众反映的突出问题，学校要登记造册、建立台账，列出整改时间，指定整改责任人，形成整改问题清单、整改措施清单、整改责任清单，做到找准线索、摸清事实、有错必纠，确保整改到位，并按照《海南省教育厅关于转发〈涉师德师风事件（线索）核查与报告工作指南〉的通知》（琼教师〔2023〕4号）有关要求及时落实，指定专人负责信息报送，对隐报、瞒报问题的将追究有关人员责任。

3.依法依规处理。各单位要严格按照《事业单位人事管理条例》（国务院令第652号）《事业单位工作人员处分暂行规定》（人力资源和社会保障部 监察部第18号令）《中小学教师违反职业道德行为处理办法（2018年修订）》《幼儿园教师违反职业道德行为处理办法》等规定，给予严肃处理，对师德失范行为坚持“零容忍”。

（三）全面总结（11月-12月）

各单位要认真梳理本校师德师风建设正（反）面典型案例和有效做法，分析存在的问题和薄弱环节，形成工作总结，做好经验总结。同时不断巩固和扩大专项活动成果，积极推进长效机制建设。

六、有关要求

（一）加强对师德师风专项整治工作的领导。各单位要提高政治站位，高度重视师德师风建设，将开展师德师风专项整治行动列入2023年工作要点，学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，结合实际制定专项整治工作方案，统筹协调和指导督促专项整治工作，做到主要领导亲自抓、分管领导具体抓，并从人力、物力、财力上予以充分保障，将专项整治工作逐条细化。

（二）加强排查整治师德师风方面存在的突出问题。严肃查处师德违规行为，切忌浮于表面、流于形式。要把师德师风专项整治与教师思想政治工作有机结合，切实提升广大教师政治素养和师德涵养。

（三）加强对师德师风的警示教育。各单位要认真做好日常检查及监督，及时查处，教育全体教师树立正确的人生观、世界观、价值观，有效提高自身政治觉悟。强化各单位师德学习教育，坚持师德违规“零容忍”。